## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA:
OBRA: |  |  | LOCAL: |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Projetos e Custos Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
A N E X O IX - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Itanhandu |  |  | VALOR DO SERVIÇO: |  | 51593.33
SERVIÇO: Serviços Topográficos de Levantamento Planialtimétrico e cadastral, nivelamento de eixos e levantamento de faixas |  |  | LOCAL: Itanhandu
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | 01 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE FAIXA DE EXPLORAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR/EMISSÃRIO E LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO - LARGURA MÉDIA = 40 M | Físico % | 40.5% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 20895.3 | 10447.65 | 10447.65 | 0
2 | 02 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EIXO - ÁREA URBANA | Físico % | 7.5% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 3869.5 | 1934.75 | 1934.75
3 | 03 | TRAVESSIA RODOVIAS/FERROVIAS-SES | Físico % | 10% | 100%
|  |  | Financeiro | 5159.34 | 5159.34
4 | 04 | BATIMETRIA DE SEÇÕES FLUVIAIS ATÉ 10 M DE COMPRIMENTO | Físico % | 5.5% | 100%
|  |  | Financeiro | 2837.63 | 2837.63
5 | 5 | BATIMETRIA DE SEÇÕES FLUVIAIS PELO QUE EXCEDER 10 M DE COMPRIMENTO | Físico % | 4.5% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 2321.69 | 0 | 2321.69 | 0
6 | 6 | CADASTRO DE INTERCEPTOR E / OU EMISSÁRIO | Físico % | 13% | 0% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 6707.14 | 0 | 3353.57 | 3353.57
7 | 7 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | Físico % | 19% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 9802.73 | 0 | 0 | 9802.73
0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 39.5% | 35% | 25.5%
|  |  | Financeiro | 51593.33 | 20379.37 | 18057.66 | 13156.3
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
Município de Itanhandu Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG Email: planejamento@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857
Município de Itanhandu Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG Email: planejamento@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857